主动公开

佛山市安全生产委员会办公室文件

佛安办〔2016〕99号

佛山市安全生产委员会办公室关于印发《佛山市“安全指引，指引安全”主题宣传活动

实施方案》的通知

各区安委办，市有关单位：

现将《佛山市“安全指引，指引安全”主题宣传活动实施方案》印发你们，请抓好贯彻落实。

佛山市安全生产委员会办公室

2016年6月22日

佛山市“安全指引，指引安全”主题宣传

活动实施方案

为进一步推进《佛山市2016年重点行业企业安全生产工作指引推广实施方案》（佛安办〔2016〕43号）的工作落实，加快“安全生产指引和隐患排查治理标准”的推广应用，市安委办将以佛山市安全生产“五大行动计划”、“佛山市百万职工安全技能提升三大工程”和“安全生产月”等活动为契机，从６月份起，开展为期半年的“安全指引，指引安全”主题宣传活动。现将具体事宜通知如下：

一、活动时间

从2016年6月起，至2016年11月30日结束。

二、活动安排

本次主题宣传活动主要包括启动大会、“行业协会谈安全生产指引”电台访谈、“总编姐姐释标准”微信专栏宣传和部门、行业协会联动“‘指引、标准’进企业”等四项内容。

（一）启动大会。拟于7月上旬组织召开“安全指引，指引安全”主题宣传活动启动大会。（具体时间及安排另行通知）

1.会议主题。“安全指引，指引安全”。

2.会议议程。主要有启动仪式、指引和标准编写部门及对应的行业协会代表发言、保险机构代表发言、专业服务机构代表发言、指引和标准编写部门及对应的行业协会签订安全生产合作框架协议、领导作活动主旨发言等五个环节。

3.参会单位及人数。

涉及单位	参会理由	参会人数	备注
禅城区安委办	指引编写部门	3	参会人数为部门和协会参会人数总和。①指引编写和标准编制部门分管领导或业务科室负责人参加；②对应的行业协会有关负责人参加。
南海区安委办	指引编写部门	3
顺德区安委办	指引编写部门	3
三水区安委办	指引编写部门	2
高明区安委办	指引编写部门	2
市安全监管局	指引、标准编写部门	2
市公安消防局	指引、标准编写部门	2
市交通运输局	指引、标准编写部门	2
市国土规划局	标准编制部门	2
市教育局	标准编制部门	2
市旅游局	标准编制部门	2
市农业局	标准编制部门	2
市食药局	指引、标准编写部门	2
市质监局	指引、标准编写部门	2
市住建局	指引、标准编写部门	2
市水务局	指引、标准编写部门	2
市供电局	指引、标准编写部门	2
市卫计局	标准编制部门	2
市经信局	指引编写部门	2
市环保局	标准编制部门	2
市人社局	标准编制部门	2
佛山海事局	标准编制部门	2
保险机构	特邀单位	不定	请保险协会确定最终人数
专业服务机构	特邀单位	40
各主流媒体	特邀单位	不定	与最终协商确定为准

4.具体要求。①各部门负责协调对应的行业协会参会，并通知做好相关事项准备工作；②各参会单位要做好回答记者提问的准备工作，发问主要会集中在指引、标准的基本情况、下一步的具体做法、会取得什么样效果等方面；③请市保险协会协调相关保险机构派出代表参加会议；④市安全监管局负责专业服务机构及各主流媒体参会人员的通知和确定工作；⑤请各相关单位于2016年7月6日前，将参会人员名单（除本部门的人员名单以外，还要包括对应的行业协会的人员名单）报市安委办；⑥无对应行业协会的部门，请向市安委办提交书面情况说明；⑦请家具行业安全生产指引编写部门（顺德区安委办）及对应的行业协会作好发言准备，请保险协会协调保险机构代表作好发言准备，请市安全监管局协调专业服务机构代表作好发言准备。

（二）“行业协会谈安全生产指引”电台访谈。2016年6月30日，举办“行业协会谈安全生产指引”电台访谈节目。（具体时间和地点另行通知）

1.访谈的内容：主要包括指引、标准编写部门和对应的行业协会代表畅谈对指引的认识、推广应用的想法、完善机制的建立等相关内容。

2.参加单位及人数：市交通运输局、市食药监局、市住建局、市安监局及其对应的行业协会各1名，共8名。

3.具体要求：①各参加单位要及时通知各自指引对应的行业协会，同时做好参加访谈节目的准备工作；②请于2016年6月24日上午下班前将参加访谈节目的人员名单及其联系方式报市安委办。

（三）“总编姐姐释标准”微信专栏宣传。从7月份开始，在市安全监管局和各标准编制部门的官方微信上设置“总编姐姐释标准”微信专栏，同步宣传生产安全事故隐患排查治理标准。

1.宣传内容：各行业、领域生产安全事故隐患排查治理标准的解析。

2.宣传方式：由市安委办统一编辑后，在市安全监管局官方微信上分期发布，有官方微信的部门同步转发。

3.涉及单位：

序号	涉及单位	参加理由
1	市安全监管局	指引、标准编写部门
2	市公安消防局	指引、标准编写部门
3	市交通运输局	指引、标准编写部门
4	市国土规划局	标准编制部门
5	市教育局	标准编制部门
6	市旅游局	标准编制部门
7	市农业局	标准编制部门
8	市食药局	指引、标准编写部门
9	市质监局	指引、标准编写部门
10	市住建局	指引、标准编写部门
11	市水务局	指引、标准编写部门
12	市供电局	指引、标准编写部门
13	市卫计局	标准编制部门
14	市环保局	标准编制部门
15	市人社局	标准编制部门
16	佛山海事局	标准编制部门

4.具体要求：①各行业、领域标准编制部门负责各自隐患排查治理标准的解析材料撰写，内容、方式不作统一，主要是让企业明白为什么设立这些标准，标准出处，如何落实等；②请于2016年7月6日前，将解析材料提交至市安委办；③各标准编制部门请截图保留官方微信同步转发图片，作为年底考核佐证材料。

（四）部门、行业协会联动“‘指引、标准’进企业”。从2016年7月至11月30日，全部开展“指引、标准”进企业活动。

1.活动形式：部门与行业协会合作开展“指引、标准”的推广应用工作，部门提供全方位的指导、协助和支持，行业协会发挥行业自律的功能，在本行业开展“指引、标准”的推广应用，具体组织形式不限。

2.涉及单位及推广应用内容：

涉及单位	参加理由	推广应用内容
禅城区安委办	指引编写部门	除了各自编写的行业指引以外，推广应用内容还应增加《生产安全事故隐患排查治理系统》、《消防安全领域安全生产指引》、《特种设备领域安全生产指引》的三项内容。
南海区安委办	指引编写部门
顺德区安委办	指引编写部门
三水区安委办	指引编写部门
高明区安委办	指引编写部门
市安全监管局	指引、标准编写部门
市交通运输局	指引、标准编写部门
市食药局	指引、标准编写部门
市住建局	指引、标准编写部门
市水务局	指引、标准编写部门

3.具体要求：①对应的行业协会由上述部门负责指定、协调，并将通知要求传达至对应的行业协会；②各指引、标准编写部门和对应行业协会要共同制定“指引、标准”进企业活动计划，要分阶段、分步骤做到企业全覆盖；③活动计划请于2016年7月6日前报市安委办；④其它相关指引内容，各单位可登陆市安全监管局网站或生产经营单位自助管理系统进行下载。

三、活动要求

（一）要提高认识，积极参与。各单位要充分认清安全生产指引和隐患排查治理标准推广应用的重大意义，积极参与到相关工作中来，要把推广应用工作着力点聚焦到企业本身，认真部署，狠抓落实，切实提高企业的本质安全。

（二）要广泛宣传，大力推进。各单位要加强对安全生产指引和隐患排查治理标准推广应用的宣传，结合自身实际，充分发挥各类宣传媒介的舆论优势，弘扬以人为本、安全发展，关爱生命、关注安全的安全生产文化，营造良好的社会氛围；每个小活动开展情况要在官方微信中进行宣传和报道，扩大指引、标准的影响力。

（三）要严格把关，注重质量。各单位所撰写的宣传资料要进行严格把关，保证宣传资料的质量，用浅显易懂的语言解析隐患排查治理标准，市安委办只对解析材料进行美化排版编辑，材料内容的质量由各标准编制部门自行负责。相关单位的“指引、标准”进企业活动计划，要明确活动细化内容、时间节点、具体负责人，确保活动的落实，保证质量。

（四）要落实标准，覆盖全面。各单位在推广应用的过程中，要严格落实各自活动计划要求，要覆盖行业所有生产经营单位；各单位的活动进度情况将在全市安全生产季度工作会议上进行通报，活动任务完成情况列入年度安全生产责任制考核项目。

佛山市安全生产委员会办公室	2016年6月22日印发